## Metryki
METRYKA PALI
METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)
WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków
BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.
| DATA: | 2022-09-12
Numer pala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 17 | 18
Średnica pala [m] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Długość pala wg projektu [m] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8
Długość wykonanego pala [m] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8
Ilość betonu wbudowanego [m3] | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.31 | 1.31
Beton z betoniarni: | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta
Zbrojenie: | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak
UWAGI:
KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:
METRYKA PALI
METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)
WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków
BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.
| DATA: | 2022-09-13
Numer pala | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 63 | 64 | 65 | 66 | 77 | 78
Średnica pala [m] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Długość pala wg projektu [m] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7
Długość wykonanego pala [m] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7
Ilość betonu wbudowanego [m3] | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.14 | 1.14
Beton z betoniarni: | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta
Zbrojenie: | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak
UWAGI:
KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH:
METRYKA PALI
METODA: CFA (Wykonanego w technologii betonowania ciągłego)
WYKONAWCA: Greifbau sp. z o.o., ul. Jerozolimska 2/LU2, 30-555 Kraków
BUDOWA: Budynek mieszkalny wielorodzinny, Łódź ul. Tuwima.
| DATA: | 2022-09-13
Numer pala | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84
Średnica pala [m] | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
Długość pala wg projektu [m] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Długość wykonanego pala [m] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
Ilość betonu wbudowanego [m3] | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.14
Beton z betoniarni: | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta | Bosta
Zbrojenie: | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak | Brak
UWAGI:
KIEROWNIK ROBÓT PALOWYCH: